## 프로젝트 플래너
MES 프로젝트관리
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
프로젝트 기반 구축 | 16 | 5 | 18 | 10 | 85%
레이아웃 및 theme 테마 및 전역 스타일 설정 | 2 | 1
사이드바,header,footer
로그인 및 관리자모드 경로별 레이아웃
공통 UI(버튼,팝업창,input, table)
Axios/TanStack-Query & 웹소켓
실시간 데이터 모니터링 | 3 | 3
핵심 생산 지표(KPI)요약 카드 | 6 | 3
공장 도면 기반 위에 가동/정지 상태 시각화
실시간 센서/생산 추이 차트
MES 공정 및 시스템관리
실시간 대시보드(공장 통합 현황판)
공정 관리 및 재고 현황 테이블
대용량 목록 조회 & 검색 기능(TanStack table)
사용자 권한별(작업자/관리자) 접근 메뉴 제어
UI/UX
디자인 애니메이션 추가
반응형 모바일/태블릿 대응
문서화
배포 및 README 작성(트러블슈팅)
이력서/포트폴리오
테스트 및 버그 수정 | bar: 기간 1 to 기간 20
Git
main 최종 배포 가능 완벽한 코드
dev 개발을 진행하는 중심 브랜치
ㄴ feature/ * login, mes-chart …
비밀번호찾기/이메일전송…